Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Селижаровского района от 22 июня 2018 г. № 47/352-4

План

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении  выборов депутатов представительных органов  муниципальных образований Селижаровского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение семинара по вопросу о формах работы с избирателями, являющимися инвалидами, об организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями с председателями участковых избирательных комиссий (далее – УИК) | август 2018 года | ТИК Селижаровского района |
|  | Проведение консультаций с представителями КЦСОН при подготовке документов ТИК Селижаровского района по вопросам реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями (по необходимости осуществлять согласование) | весь период | ТИКСелижаровского района |
|  | Составление списков инвалидов (по категориям) в разрезе границ избирательных участков | июль-август 2018 года | ТИК Селижаровского района, территориальный отдел социальной защиты населения Селижаровского района |
|  | Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью выявления возможности голосования в день голосования в помещении для голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования | август 2018 года | КЦСОН Селижаровского района, ТИК Селижаровского района, участковые избирательные комиссии (УИК) |
|  | Доведение информации о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями, изъявивших желание голосовать в помещении для голосования, до главы Администрации Селижаровского района для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок | До 20 августа 2018 года | ТИК Селижаровского района |
|  | Создание условий для обеспечения самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению (дополнительное освещение, обеспечение лупами, трафаретами) | до 28 августа 2018 года | ТИК Селижаровского района, УИК |
|  | Размещение информационных материалов крупным шрифтом на избирательных участках | до 25 августа 2018 года | ТИК Селижаровского района, УИК |
|  | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов | июль-август 2018 года | ТИК Селижаровского района, УИК, КЦСОН Селижаровского района |
|  | Размещение и распространение информационных материалов о подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в КЦСОН Селижаровского района, отделении Пенсионного фонда РФ. | август 2018 г. | ТИК Селижаровского района, УИК, КЦСОН Селижаровского района |
|  | Размещение информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номерах телефонов территориальной и участковых избирательных комиссий в КЦСОН Селижаровского района, отделении Пенсионного фонда РФ | июль-август 2018 года | ТИК Селижаровского района, УИК |
|  | Проведение совещаний, консультаций с представителями Администрации Селижаровского района, собственниками зданий, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды по вопросам установки временных и (или) стационарных приспособлений: перил, настилов, пандусов и т.д. | июль-август 2018 года | ТИК Селижаровского района, Администрация Селижаровкого района |
|  | Доведение результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Селижаровского района до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через Комплексный Центр социального обслуживания населения | сентябрь 2018 года | ТИК Селижаровского района |